**T.C.**

**SAMSUN VALİLİĞİ**

**İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ**

**SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER PROJESİ**

**HAZIRLAYANLAR**

Elif ÖZKAYA

Meral AY

Ümran ALBAYRAK

Fatma BEKDEMİR

Seda HAKYEMEZ

Serpil AKGÜN

Selma BAHADIR

Aysun ERAY

**Valiliğinin 05/10/2016 tarihli ve 58655097-157.99-169sayılı oluru ile uygulanmaktadır.**

**2016-2017**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak**

1. **GİRİŞ**

Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Kanserde benzer seyir devam ettiği taktirde 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması yani 2008 verilerine göre yeni vakalarda %75 artış olması beklenmektedir. Maalesef dünya genelinde her yıl yaklaşık 4 milyonu genç yaşta (30-69 yaş) olmak üzere 7.6 milyon kişi kanserden kaybedilmektedir.

Kanser %90 çevresel, %10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmakta ve çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla **kanser doğru korunma yollarıyla önlenebilir bir hastalıktır**.

Kanserden koruyan davranışsal ve çevresel faktörler:

* Yeterli ve dengeli beslenme,
* Hareketli yaşam,
* Tütün ve alkol kullanımından kaçınma,
* Cep telefonu, bilgisayar, tablet vs. gibi elektronik aletlerin yaydığı radyasyondan kaçınma,
* Güneş ışınının zararlı etkilerinden korunma,
* Kansere neden olabilecek bazı kimyasal maddelerden (Katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb ) uzak durma,
* Kansere neden olabilecek enfeksiyon ajanlarını (hepatit B virüsü, hepatit c virüsü, human papilloma virus vb. ) tanıma ve korunma yollarını öğrenme
* Vücudumuzda daha önceden var olmayıp da sonradan olan ve sebat eden değişiklikleri fark etme,
* Ülkemizdeki kanser tarama programlarını öğrenmedir.

Dolayısıyla, sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir.

1. **PROJENİN GEREKÇESİ**

* Kanser taramaları için ilimizdeki 4 KETEM ve 17 TSM ücretsiz olarak hizmet verdiği halde hedef nüfusa ulaşma oranlarının düşüklüğü,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Samsun İli Yıllık Hedef Nüfusa Göre Kanser Tarama Oranları** | | |
|  | **2015** | **2016** |
| **Meme Kanseri** | **% 11,12** | **% 18** |
| **Rahim Ağzı Kanseri** | **% 26,95** | **% 42** |
| **Kalın Bağırsak Kanseri** | **% 6,76** | **% 12** |

* 2016 yılında “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider” projesinin, sadece 1 ay sürmesine rağmen çarpan etkisi ile kanser tarama oranlarının yükselmiş olması,
* Projenin döneme yayılarak daha geniş kitlelere ulaşması ile hedef nüfusun taranmasına katkı sağlayacağı,
* Gelecek nesillerin kanserden doğru korunma yolları ile önlenebilir bir hastalık olduğunu öğrenmeleri ve ileriki yaşamlarında tarama programlarına katılmalarıdır.

***PERFORMANS KRİTERLERİ***

Öğrencilerin ürettikleri eser, slogan sayıları, projeye katılan okul sayısı, öğrencilerin kanser taramalarına gönderdikleri yakınlarının sayıları ile ilimiz kanser taramalarındaki hedef nüfusa ulaşma oranlarıdır.

1. **PROJENİN KONUSU**

Kanserden korunma yolları, taranabilir kanserler ve bu kanserlerin tarandığı merkezlerdir.

1. **AMAÇLAR**

* Ortaokul öğrencilerinin kanserden **korunma yöntemlerini** öğrenmesi,
* **Taranabilir kanserler** ile ilgili öğrencilerin önce kendilerinin, sonra onlar yoluyla ailelerinin ve yakınlarının farkındalığının artırılması,
* Tarama faaliyetlerinin yürütüldüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin (TSM) öğrenilmesi ve buralara **yönlendirme**nin yapılmasıdır.

1. **HEDEFLER**

* Kanserden korunma yollarını öğrenmiş, taranabilir kanserler ve bunların yapıldığı merkezleri bilen, öğrendiklerini hayata geçirmiş, kanser taramalarını düzenli olarak yaptıran toplum oluşturulması,
* Samsun ilinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri gibi tarama yöntemleri ile erken teşhisi mümkün olan kanserlerin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) **ücretsiz** olarak tarandığı konusunda farkındalık oluşması,
* Halkımızın KETEM ve TSM’lerde yapılan tarama programlarına katılımının artması,
* Projenin, TSM ve KETEM’lerde yapılan kanser taramalarının, Sağlık Bakanlığının öngördüğü 2017 yılı hedefine (hedef nüfusun en az %70’i) ulaşmada katkı sağlamasıdır.

1. **KAPSAM**

Samsun il geneli 280 ortaokulda eğitim gören (5-6.sınıflardan 36.172 öğrenci, 7-8. sınıflardan 38.083 öğrenci olmak üzere) toplam 74.255 öğrencidir.

1. **İLKELER**
2. Proje, Samsun Valiliğinin onayı doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.
3. Proje 3 kategoriden oluşmaktadır.

**1.Kategori :** Tüm ortaokul öğrencilerini kapsayan, kanser tarama merkezlerine yakınlarını yönlendirme yarışması.

**2.Kategori :** Ortaokul 5 ve 6. sınıfları kapsayan görsel tasarım (kolaj) yarışması.

**3.Kategori :** Ortaokul 7 ve 8. sınıfları kapsayan slogan yarışması.

1. Proje yapılan plan ve şartnameler doğrultusunda hazırlanan program ile yürütülecek ve uygulanacaktır.
2. Projenin uygulanmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklarıdır.
3. **DAYANAK**

Projemiz; Halk Sağlığı Kurumumuzun 2014 - 2017 Stratejik Planı’nda yer alan aşağıdaki maddeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

**STRATEJİK AMAÇLAR**

**STRATEJIK AMAÇ 3.** Hastalıkların morbidite ve mortalitesini tespit etmek, etkisini azaltmaya ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak.

**HEDEF 3.9:** Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek.

**HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER 3.9.1:** Kanser kayıtçılığını, erken tanı ve kontrol programlarını geliştirmek.

**HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER 3.9.3:** Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını genişletmek.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme**

1. **UYGULAMA**

**İl Proje Yürütme Kurulu**

Uzm.Dr.H.Nilden ARSLAN Halk Sağlığı - B.O.H. ve Kanser Şube Müd.

Dr. Elif ÖZKAYA Halk Sağlığı Md.- Kanser Birimi

Meral AY Halk Sağlığı Md.- Kanser Birimi

Ümran ALBAYRAK Halk Sağlığı Md.- AR-GE

Fatma BEKDEMİR Halk Sağlığı Md.- AR-GE

Seda HAKYEMEZ Halk Sağlığı Md.- AR-GE

Serpil AKGÜN İl MEM AR-GE

Selma BAHADIR İl MEM AR-GE

Aysun ERAY İl MEM AR-GE

**Proje Yürütme Kurulunun Görevleri**

1. Proje taslağının hazırlanması,
2. Projenin okul idarecileri ve öğretmenlerine duyurularak başlatılması,
3. Projeyle ilgili eğitimlerin ve tarihlerinin belirlenmesi, projenin izlenmesi, geliştirilmesi,
4. Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi, projenin gelişiminin takip edilmesi ve sonlandırılmasıdır.

**TSM Yürütme Kurulunun Görevleri**

1. 17 ilçenin TSM sorumlu hekimleri başkanlığında kanser tarama ve eğitim hemşirelerinin katılımıyla proje ekibinin oluşturulması,
2. TSM yürütme kurulunun proje tanıtım toplantısına ve ayrıca proje süreç toplantısına katılımı,
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaokullardaki öğrencilere, proje eğitimlerinin yapılması,
4. Yönlendirmelerle ilgili kanser tarama ve kayıt işlemlerinin ve takibinin yapılması,
5. Proje başvuru formlarının okullardan toplanması, yeni katılımların aylık olarak takibi ve toplanması.
6. Öğrencilerin kanser taramalarına gönderdiği yakınlarının yönlendirme kartlarının 15 günde bir proje koordinatörlüğüne teslim edilmesi ve müdürlükçe hazırlanan excell formatındaki **proje tarama kayıt formunun her ayın 1’i ve 15’inde proje** koordinasyon ekibinin [senisteyeter55@gmail.com](mailto:senisteyeter55@gmail.com) adlı mail adresine ulaştırılması,
7. Katılımın yüksek olması ve desteklenmesi amacıyla proje süresince okullarla ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanması,
8. Kendi ilçelerindeki okullarda tüm kategorilerde seçilen eserlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak muhafaza edilmesi, seçici kurula gönderilmesi, daha sonra sergilenmesi gibi organizasyonlarda yer almasıdır.

**Okul Yürütme Kurulunun Görevleri**

1. Her okul için projeden sorumlu bir idareci belirlenmesi,
2. İlçelerde yapılacak proje yürütme toplantısına; projeden sorumlu okul müdürü/müdür yardımcısı ile Türkçe zümre ve görsel sanatlar zümre başkanlarının katılımının sağlanması,
3. Toplantıda verilecek olan proje afişlerinin okullara asılması,
4. Toplantıda verilecek olan yönlendirme kartlarının kullanım bilgilerinin verilerek öğrencilere dağıtımının yapılması,
5. Toplantılara katılan okul idarecilerinin projenin her bir kategorisini yürütecek olan tüm görsel tasarım, Türkçe ve ayrıca sınıf rehber öğretmenlerine duyurulmasının sağlanması,
6. Projeyi yürütecek öğretmenlerin, TSM eğitim ekibi ile koordineli olarak tüm öğrencilere proje tanıtımı yapmalarının sağlaması,
7. Proje başvuru formlarının idarece toplanması, yeni katılımların aylık olarak takibi ve toplanması ile bağlı bulunan ilçenin TSM Başkanlığına verilmesi,
8. Proje takvimine uygun şekilde slogan ve görsel tasarım ilk 5’e giren öğrencilerin bilgilerinin ve eserlerinin tutanakla ilçe seçimi için ilçe seçim kuruluna gönderilmesi,
9. Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin ödül töreninde hazır bulunmalarının sağlanmasıdır.

**İl Proje Denetleme Kurulu**

Vali Yardımcısı Sayın Faruk Necmi KURT, Vali Yardımcısı Sayın Ali Galip SARAL, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi ÇAMAŞ, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa KASAPOĞLU.

**İl Proje Denetleme Kurulu** **Görevleri**

1. Projenin uygulanma aşamalarında karşılaşılabilecek sorunlara önlem alması,
2. Yürütme kurulunun aldığı görüş ve önerilerin değerlendirilmesidir.

**Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları**

1. Proje ekibinin oluşturulmasına katkı sağlanması,
2. 17 ilçe için billboardlar, raket basımı ve tefrişi (60 adet billboard, 60 adet raket),
3. 20 adet vinil pankart (5 x 1) basımı,
4. 1000 adet (50 x 70 ebadında ) afiş basımı,
5. 750.000 adet yönlendirme kartı (A 6 boyutunda 105 X 108 ) basımı,
6. Ödüllerin temini,

(Değerlendirmede ilk 99’a giren öğrencilere kırtasiye seti; 33 tasarım, 33 slogan ve 33 yönlendirme),

1. Projede ödül alan öğrencilerin özgeçmişini, eserlerini, proje özetini ve öğrencilerin duygularını içeren proje kitabının basımı,
2. Ödül ve kapanış törenin yerinin belirlenmesi ve temini,
3. Öğrencilerin ödül törenine taşınması için gerekli araç desteği,
4. Proje sonuçlarının raporlanmasına katkıdır.

**İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları**

1. İl proje ekibinin oluşturulması,
2. Projede görev alacak İlçe Milli Eğitim koordinatörlerinin belirlenmesi,
3. Proje tanıtımı protokol imza töreni ve ödül törenine katılımın sağlanması,
4. Katılımın yüksek olması ve projenin desteklenmesi amacıyla proje süresince Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, TSM’leri, okullarla ve tüm bu kurumların birbirleri arasındaki koordinasyonun sağlanması,
5. Seçici kurula üye görevlendirmesinin yapılması,
6. Samsun ili 17 ilçemizdeki ortaokul öğrencilerine **“Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider”** adlı projenin duyurulması,
7. “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” projesinin ortaokulların ilgili öğretmenlerinin ders planlarına eklenmesinin sağlanması,
8. Projenin yürütülmesinin sağlanması,
9. Tüm yarışma kategorilerinde seçim yapılması ve derecelendirilmesi,
10. Eserlerin sergilenmesi ve ödül-kapanış töreni,
11. Projenin sonuçlarının raporlanmasına katkıdır.

**İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları**

1. İl proje ekibinin oluşturulması,
2. Gerekli dokümanlarının hazırlanması,
3. Proje tanıtımı ve protokol imza törenin yerinin belirlenmesi, temini ve organizasyonu,
4. Projede görev alacak KETEM ve TSM personellerinin belirlenmesi ve proje süreç eğitimi,
5. Projeyle ilgili öğretmenlere ve öğrencilere eğitim verilmesinin koordinasyonu,
6. TSM ve KETEM’lerden toplanan kanser taramasına yönlendirilen öğrenci yakınlarının getirdiği yönlendirme kartların, mail olarak gönderilen **proje tarama kayıt formunun (excell),** 15 günde bir değerlendirilmesi ve kanser şube proje ekibine gönderilmesi,
7. Tarama kayıtlarına göre yönlendirmelerin yetersiz kaldığı bölgelerde sorunun tespit edilmesi ve müdahale edilmesi,
8. Seçici kurulun belirlenmesi,
9. Tüm yarışma kategorilerinde seçim yapılması ve derecelendirilmesi,
10. Ödüllerin temini; Görsel tasarım yarışmasının il 1., 2. ve 3.’süne bisiklet,

Slogan yarışmasının il 1.,2. ve 3.’süne bisiklet ,

En çok yönlendirme yapan il 1., 2. ve 3.’süne bisiklet,

3 kategorinin birincisi olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine bisiklet,

En çok yönlendirme yapan ilk 5 okula spor seti,

1. Görsel tasarımların sergilenmesi ve ödül-kapanış töreni organizasyonu,
2. Projenin sonuçlarının raporlanması ve ortaklarıyla paylaşılmasıdır.

**UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI**

Projenin, Valilik makamı tarafından onaylandıktan sonra eylem planında belirtilen 14 maddelik aşamaların uygulanmaya başlanması.

1. **EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet** | **Ay**  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **Uygulama Sorumlusu** |
| **1- Proje yürütme kurulu ile izleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulması** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **2 -Yürütme kurulu tarafından proje taslağının hazırlanması** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **3-Proje onayının alınarak uygulamaya konulması** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| **4-Gerekli dokümanlarının hazırlanması** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| **5-Protokol imza töreni** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **6-Tanıtım faaliyetleri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **7-Eğitim faaliyetleri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **8-Öğrenciler tarafından proje sürecine katılım** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **9-Seçici kurulun belirlenmesi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **10-Değerlendirme** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞ,Ü  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **11- Kapanış ve ödül töreni** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ,  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ,  SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| **12-Raporlama** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| **13-Raporların ortaklarla paylaşılması** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| **14-Proje kitabının basımı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAMSUN  BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ |

1. **DEĞERLENDİRME**

Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi paydaşlarla yapılır.

1. **UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.NO | YAPILACAK FAALİYETLER | TARİHLERİ |
| 1 | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | 16 .08.2016 |
| 2 | Projenin uygulanması | 12.10.2016 – 12.04.2017 |

1. **MALİYET**

* 17 ilçe için billboard, raket basımı ve tefrişi (60 adet billboard, 60 adet raket)
* 20 adet vinil pankart (5 x 1)
* 1000 adet (50 X 70 ebadında) afiş
* 750.000 adet yönlendirme kartı (A 6 boyutunda 105 X 108 ) (Reklam ve baskı malzemesi toplam 78.000 TL.)
* 12 adet bisiklet (4.800 TL)
* 99 adet kırtasiye seti (4.000 TL)
* 5 takım spor seti (4,500 TL)
* 17 ilçede 3’er kez yapılacak eğitimler

1. **YÜRÜRLÜK**

Bu Proje yönergesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider” projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

1. **YÜRÜTME**

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından uygulanır.

1. **EK:**
2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ortaokullara yönelik “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider” adlı yönlendirme, görsel tasarım ve slogan yarışmaları şartnamesi

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ORTAOKULLARA YÖNELİK “SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER”ADLI YÖNLENDİRME, GÖRSEL TASARIM VE SLOGAN YARIŞMALARININ ŞARTNAMELERİ**

**YARIŞMANIN ADI :** “ **SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER ”**

**YARIŞMANIN TÜRÜ**

Yarışma 3 ayrı kategoridedir; görsel tasarım (kolaj), slogan ve kanser tarama merkezlerine yönlendirme.

**YARIŞMANIN KONUSU**

Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması yani 2008 verilerine göre yeni vakalarda %75 artış olması beklenmektedir. Maalesef dünya genelinde her yıl yaklaşık 4 milyonu genç yaşta (30-69 yaş) olmak üzere 7.6 milyon kişi kanserden kaybedilmektedir.

Kanser %90 çevresel, %10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluşmakta ve çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla **kanser doğru korunma yollarıyla önlenebilir bir hastalıktır**.

**Kanserden koruyan davranışsal ve çevresel faktörler:**

* Yeterli ve dengeli beslenme,
* Hareketli yaşam,
* Tütün ve alkol kullanımından kaçınma,
* Cep telefonu, bilgisayar, tablet vs. gibi elektronik aletlerin yaydığı radyasyondan kaçınma,
* Güneş ışınının zararlı etkilerinden korunma,
* Kansere neden olabilecek bazı kimyasal maddelerden (Katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb ) uzak durma,
* Kansere neden olabilecek enfeksiyon ajanlarını (hepatit B virüsü, hepatit c virüsü, human papilloma virus vb.) tanıma ve korunma yollarını öğrenme,
* Vücudumuzda daha önceden var olmayıp da sonradan olan ve sebat eden değişiklikleri fark etme,
* Ülkemizdeki kanser tarama programlarını öğrenmedir.

Sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis koyularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Ulusal Kanser Kontrol programı çerçevesinde 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri ve 50-70 yaş arası kadınlara ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır. Bu taramaların tamamı KETEM’lerde, meme kanseri dışındaki kanserlerin taraması da TSM’lerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Bu yarışmanın konusu da kanserden korunma yolları, taranabilir kanserler ve kanser tarama merkezleridir.

**YARIŞMANIN AMACI**

**Kanserden korunma yöntemleri, taranabilir kanserler ve tarama merkezleri** hakkında öğrencilerin önce kendilerinin sonra da ailelerinin ve yakınlarının bu konularda farkındalıklarının artmasıdır.

**YARIŞMANIN HEDEFLERİ**

* Kanserden korunma yollarını öğrenmiş, taranabilir kanserler ve bunların yapıldığı merkezleri bilen, öğrendiklerini hayata geçirmiş, kanser taramalarını düzenli olarak yaptıran toplum oluşturulması,
* Samsun ilinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri gibi tarama yöntemleri ile erken teşhisi mümkün olan kanserlerin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) **ücretsiz** olarak tarandığı konusunda farkındalık oluşması,
* Halkımızın KETEM’lerde ve TSM’lerde yapılan tarama programlarına katılımının artması,
* Projenin, KETEM’lerde ve TSM’lerde yapılan kanser taramalarının, Sağlık Bakanlığının öngördüğü 2017 yılı hedefine (hedef nüfusun en az %70’) ulaşmada katkı sağlamasıdır.

**HEDEF KİTLESİ**

Samsun ili 17 ilçesinde eğitim-öğretim gören 280 ortaokulda 5 ve 6. sınıflardan 36.172 öğrenci, 7 ve 8. sınıflardan 38.083 öğrenci olmak üzere toplam 74.255 öğrencidir.

**YARIŞMANIN SÜRESİ**

Başlangıç : 12.10.2016

Bitiş : 12.04.2017

**YARIŞMA TAKVİMİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | FAALİYET TAKVİMİ | İLGİLİ KURUM | BAŞLAMA  TARİHİ | BİTİŞ  TARİHİ |
| 1 | Projenin tanıtımı ve protokol imza töreni  (protokol üyeleri, paydaşlar, okul müdürleri) | Samsun Valiliği  İl Halk Sağlığı Müd.  İl Milli Eğitim Müd.  Samsun Büyükşehir Bld. | 12.10.16 | 12.10.16 |
| 2 | Samsun ili 17 ilçesindeki 5,6,7,8. sınıf öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider” projesinin (yönlendirme, görsel tasarım, slogan yarışmasının) duyurulması | İl Halk Sağlığı Müd.  İl Milli Eğitim Müd.  Samsun Büyükşehir Bld. | 19.10.16 | 26.10.16 |
| 3 | “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” projesinin görsel sanatlar, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ders planlarına eklenmesi | İl Milli Eğitim Müd. | 19.10.16 | 30.11.16 |
| 4 | Kanser taramalarına yönlendirmelerin yapılması | **Öğrenci- Öğretmen** | **20.10.16** | **20.03.17** |
| 5 | Taramaya yönlendirilen öğrenci yakınlarının sayısal verilerinin TSM’ler tarafından seçici kurula bildirilmesi | TSM | 25.03.17 | 26.03.17 |
| 6 | Okul elemeleri ile en çok kanser taramasına yönlendirme yapan öğrenciler ile ilk 5 tasarım ve sloganın seçilmesi (Projenin ekindeki değerlendirme kriterleri kullanılarak seçilenlerin ilçe seçim kuruluna gönderilmesi) | Ortaokullar | 27.03.17 | 27.03.17 |
| 9 | İlçelerde tüm kategorilerden ilk 5’in seçilmesi ve il elemesiyle tüm kategorilerdeki ilk 3’ün seçilmesi  En çok yönlendirme yapan 5 okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenmesi.(Okul mevcutları ve tarama sayılarının oranlanması) | İl Milli Eğitim Müd.  İl Halk Sağlığı Müd. | 28.03.17  30.03.17 | 28.03.17  31.03.17 |
| 10 | Kapanış- ödül töreni ve sergi | Tüm paydaş kurumlar- ödül sahibi öğrenci okul öğretmen veli ve katılımcı okullar | 12.04.17 | 12.04.17 |
| 11 | Okullarda üretilen fakat değerlendirmeye giremeyen eserlerin sunumu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı organizasyonu ile sergi açılması. İlçede tanıtım yapılarak serginin gezilmesi KETEM ve kanser taramalarına dikkat çekilmesi . | | 15.04.17 - 30.04.17 | |

**YARIŞMA KOŞULLARI**

**Her kategori için ortak koşullar:**

1. İl genelindeki ortaokul müdürleri ile proje paydaşlarının katıldığı, **“Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider**” projesinin tanıtımı ve protokol imza töreninin yapılması,
2. TSM proje ekibinin eğitim toplantısının yapılması,
3. 17 ilçe için ortaokulların proje yürütücüsü müdür yardımcıları ile görsel sanatlar ve Türkçe öğretmenlerinin zümre başkanlarının İl Halk Sağlığı Müdürlüğü proje koordinatörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu yapılması,

Sunumda projenin tüm kategorileri ve süreci hakkında bilgi verilerek, okullarında asılmak üzere hazırlanan 3’er adet yarışma afişi ve öğrencilere verilmek üzere hazırlanan yönlendirme kartlarının dağıtılması,

1. Proje kapsamında müfredata dahil edilen yarışmanın, görsel tasarım dersi, Türkçe dersi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik dersinde ders planına eklenmesi,
2. Samsun ili 17 ilçesindeki ortaokul öğrencilerinin tamamına; sınıf öğretmenleri, görsel tasarım ve Türkçe öğretmenlerinin TSM kanser eğitimi ekibi ile organize olarak **ilgili kategoriye göre** “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider” projesinin duyurulması,
3. Öğrencilerin kanserden korunma yolları, taranabilir kanserler ve ilçelerindeki tarama merkezleri hakkında araştırma yapması, kanser taraması yaş aralıklarını öğrenmesi, bunlarla ilgili olarak yarışmaya katılması ve katılacağı kategoriyi seçtikten sonra **ilk olarak öğrencinin** **başvuru formu doldurması ve danışman öğretmen aracılığı ile okul idaresine teslim etmesi,** ardından faaliyetlerine başlaması,
4. Başvuru formlarının ayda bir okul idaresince toplanıp TSM Proje Sorumlusuna teslim edilmesi,
5. **Her öğrencinin tek bir kategoriye ve tek eserle katılması, (örneğin görsel tasarım kategorisinde yarışacak bir çocuğun başka kategoride yarışmaması ve görsel tasarım kategorisine de yalnız bir eserle katılması)**
6. Okul ve il seçici kurullarının, yarışma değerlendirme kriterlerini esas alarak puanlama yapmaları,
7. Kesin yönlendirme sayılarının proje yürütme kurulunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile okullara gönderilmesi,
8. Türkçe ve görsel tasarım öğretmenlerinin, öğrencilerinden topladıkları eserleri, arkalarında yer alması gereken bilgileri kontrol ederek ve eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlayarak bu yarışmanın koordinasyonu sağlayacak olan okul idaresine teslim etmesi,
9. Üretilen görsel tasarım, slogan kategorilerindeki derecelendirmenin ilk önce okullarda kurulacak komisyonlarca değerlendirilmesi,
10. Okullarda tasarım ve slogan kategorilerinde ilk 5’in seçilmesi ve bilgilerinin ilçe seçici kuruluna gönderilmesi,
11. İlçelerden tasarım ve slogan kategorisinden gelen ilk 5 eserin il seçici kurulu tarafından değerlendirmesinin yapılarak, her iki kategoride en iyi ilk 3 eserin belirlenmesi, ayrıca il seçici kurulu tarafından yönlendirme kategorisinde yarışan öğrenciler arasından en yüksek puanı alan ilk 3 öğrencinin belirlenmesi,
12. Yönlendirme kategorisinde en iyi 5 okulun; Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okul mevcudunun o okuldan yönlendirilen toplam kişi sayısına oranlanarak tespiti ve il seçici kurulunun onayına sunulması,
13. İl seçici kurulunca her 3 kategori için ilk 33 sıralamasına giren toplam 99 öğrencinin belirlenmesi,
14. Tüm kategorilerde ilk 3’e seçilen öğrencilerin, danışman öğretmenlerinin ve velilerinin ilde düzenlenecek olan ödül töreninde, ödüllerini almak üzere daha sonra yazı ile bildirilecek olan tören alanında hazır bulunmaları,
15. Ödül ve kapanış töreninin yapılarak, ödüllerin takdimi ve seçilen ürünlerin sergilenmesi ortak koşullardır.
16. Tüm kategoriler için ortak olan diğer hususlar; yarışmaya katılanlar, aşağıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
17. Yarışma yürütme kurulu yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
18. Yarışma yürütme kurulu kararları kesindir ve itiraz edilemez.
19. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
20. Seçici kurulun, biçimsel ve içerik olarak çalıntı veya direkt alıntı olduğunu tespit ettiği eserler değerlendirmeye alınmaz.
21. Yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
22. Eser sahibi, kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış olmakla ve şartlarını kabul etmiş olmakla birlikte, değerlendirilmek üzere yarışmaya göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25 maddelerinde sayılan mali haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve  Sağlık Bakanlığı ile  Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım hakkını da kapsar şeklinde umuma iletim haklarını basit ruhsat biçiminde yurt içinde kullanmak üzere yer, sayı ve içerik itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme eser sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan  Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne  bedelsiz olarak devretmiştir."

***TASARIM SÜRECİ VE KATILIMCILARDAN BEKLENEN***

* *Sağlıklı bir gelecek inşaası için şimdi söz sırası SİZDE.*
* *SİZİN fikirleriniz bizim için değerli.*
* *SİZ, kendiniz ve aileniz için kanserden korunmak, kanseri önlemek, tarama yöntemlerini öğrenmek ve öğretmek için ne tasarlardınız?*
* *Belki de SENİN tasarımın ve bu esnada yaptığın çalışmalar sayesinde* ***1 kişi taramasını yaptırmayı öğrenir****. Belki kilo vermeye karar verir, KETEM nedir, ne iş yapar öğrenir.*
* *Her şeyden önemlisi kanserden korunmayı öğrenen kişi SEN olursun.*
* *Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygularsın.*
* *İşte bu amaçla bu yarışmaya katıl, çevrene duyur.*
* *İlk ödül olarak sağlığını kazan.*
* *Sonra da bisiklet ve kırtasiye setinden oluşan ödülleri.*
* *Senden beklediğimiz projenin amaç, hedef ve değerlendirme kriterleri prensiplerine uygun olarak tasarım ve slogan planlaman ve yönlendirme yapman.*
* *Kanserden korunma yollarını, taranabilir kanserleri ve tarama merkezlerini önce sen öğren, sonra da 5. veya 6. sınıftaysan tasarımınla, 7 veya 8. sınıftaysan sloganınla fark yarat.*
* *Tüm yarışma takvimi boyunca aileni veya yakınlarını kanser taramalarını yaptırmak için ilçendeki Toplum Sağlığı Merkezi veya varsa KETEM’e sana dağıtılan yönlendirme kartları**ile birlikte başvurmalarını sağla.*
* *Unutma; görsel tasarım ya da slogan yarışmasına katılıyorsan ve yakınlarını tarama merkezlerine yönlendirirsen 20 kişiye kadar olan her 1 kişi sana 1 puan kazandıracak.*
* *Ayrıca hangi sınıfta olursan ol, istersen sadece yönlendirme yarışma kategorisine katılabilirsin.*

**GÖRSEL TASARIM YARIŞMASI**

* Bu kategori ortaokul 5 ve 6. sınıfları kapsar.
* Görsel sanatlar dersi öğretmeninin danışmanlığında yürütülür.
* Her öğrenci yalnızca bir eserle yarışmaya katılabilir. Bu kategoriye katılan öğrenci başka kategoride yarışamaz.
* Yarışmaya katılmaya karar veren öğrenciler ilk olarak ekte bulunan başvuru formunu doldurmalı ve okul idaresine teslim etmeli, ardından çalışmalarına başlamalıdır.
* Görsel tasarımlar, kanserden korunma yolları, taranabilir kanserler ve tarama merkezleri konularıyla ilgili ve yarışmanın amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır.
* Görsel tasarım kolaj çalışması ile boyutlandırılabilir.
* Görsel tasarımlar **en az** 35 x 50 cm boyutlarında çalışılmalıdır.
* Öğrenciler tasarımlarında mutlaka pembe, mavi veya yeşil renk kurdelelerden birini veya birkaçını kullanmalıdır. Öğrenci, meme kanserini temsil eden pembe kurdeleden, rahim ağzı kanserini temsil eden yeşil kurdeleden ve kalın bağırsak kanserini temsil eden mavi kurdeleden istediği miktarda kullanabilir.
* Görsel tasarım kategorisinde yarışmaya katılan öğrencilere, yarışma takvimi boyunca projede bahsi geçen kanser tarama merkezlerine (TSM ve KETEM) yönlendirme yaptıkları takdirde her 1 kişi için 1 puan olmak üzere 20 puana kadar ek puan alacağı bildirilmelidir.
* Öğrencinin yönlendirdiği yakını, öğrencilere dağıtılan ve **ön yüzü eksiksiz doldurulmuş** **olan yönlendirme kartları** ile birlikte tarama merkezlerine başvurmalıdır. Yönlendirmelerde rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığındaki kadınları, meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınları, kalın bağırsak kanseri taraması için 50-70 yaş aralığındaki kadınları ve erkekleri kapsadığı bilinmeli ve ona göre yapılmalıdır.
* Öğrenci ailesini ve yakınlarını, bulunduğu ilçede veya başka bir ilçede (ulaşabildiği en yakın) herhangi bir Toplum Sağlığı Merkezi veya varsa KETEM’e yönlendirebilir.
* Yönlendirme kartları yetersiz gelirse İl Halk Sağlığı Müdürlüğü proje koordinatörlüğünden talep edilebileceği gibi fotokopi ile çoğaltılarak da kullanılabilir.
* Başvuru formları yeni başvuru oldukça düzenli olarak ayda bir okul idaresince toplanıp TSM Proje Sorumlusuna teslim edilecektir. (**20.10.2016’dan itibaren)**
* Öğrencilerin eserlerin arkasında, öğrenci adı ve soyadı, okul adı, eser adı gibi bilgilerin yer aldığı ve şartnamede de bulunan etiket, mutlaka yer almalıdır.
* Okullarda ilk beşe giren eserler, karton ile paspartulu olarak ilçe elemesine gönderilmelidir.
* Katılımcılar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

**SLOGAN YARIŞMASI**

* Bu kategori ortaokul 7 ve 8. sınıfları kapsar.
* Türkçe öğretmenlerinin danışmanlığında yürütülür. Gönüllü olan başka bir branş öğretmeni de danışmanlığı yürütebilir.
* Her katılımcı tek sloganla yarışmaya katılabilir. Bu kategoriye katılan öğrenci başka kategoride yarışamaz.
* Yarışmaya katılmaya karar veren öğrenciler ilk olarak ekte bulunan başvuru formunu doldurmalı ve okul idaresine teslim etmeli, ardından çalışmalarına başlamalıdır.
* Slogan, kanserden korunma yolları, taranabilir kanserler ve tarama merkezleri konularıyla ilgili ve yarışmanın amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır.
* Slogan, konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı, akılda kalıcı, yalın ve anlaşılır olmalıdır.
* Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması, herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması gerekmektedir.
* Sloganlar, A4 boyutunda kağıtlara, bilgisayarla, 16 punto yazı ile arial yazı tipinde yazılmalıdır.
* Sloganlar üzerinde katılımcının ismi ve imzası bulunmamalıdır.
* Slogan kategorisinde yarışmaya katılan öğrencilere, yarışma takvimi boyunca projede bahsi geçen kanser tarama merkezlerine (TSM ve KETEM) yönlendirme yaptıkları takdirde her 1 kişi için 1 puan olmak üzere 20 puana kadar ek puan alacağı bildirilmelidir.
* Öğrencinin yönlendirdiği yakını, öğrencilere dağıtılan ve ön yüzü eksiksiz doldurulmuş yönlendirme kartları ile birlikte tarama merkezlerine başvurmalıdır. Kanser taramalarının; rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığındaki kadınları, meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınları, kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş aralığındaki kadınları ve erkekleri kapsadığı bilinmeli ve ona göre yapılmalıdır.
* Öğrenci ailesini ve yakınlarını, bulunduğu ilçede veya başka bir ilçede (ulaşabildiği en yakın) herhangi bir Toplum Sağlığı Merkezi veya varsa KETEM’e yönlendirebilir.
* Kartlar yetersiz gelirse İl Halk Sağlığı Müdürlüğü proje koordinatörlüğünden talep edilebileceği gibi fotokopi ile çoğaltılarak da kullanılabilir.
* Başvuru formları yeni başvuru oldukça düzenli olarak ayda bir okul idaresince toplanıp TSM proje sorumlusuna teslim edilecektir. (**19.10.2016’dan itibaren)**
* Öğrencilerin eserlerin arkasında, öğrenci adı ve soyadı, okul adı, eser adı gibi bilgilerin yer aldığı ve şartnamede de bulunan etiket, mutlaka yer almalıdır.
* Öğrenciler, eserlerini kendi danışman öğretmenlerine teslim etmelidir.
* Okullarda ilk 5’e giren sloganlar ilçe elemesine gönderilmelidir.
* Katılımcılar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

**YÖNLENDİRME YARIŞMASI**

* Bu kategoriye okuldaki 5.,6.,7. ve 8. sınıflardaki tüm öğrenciler katılabilir.
* Sınıf rehber öğretmenlerinin danışmanlığında yürütülür. Gönüllü olan başka bir branş öğretmeni de danışmanlığı yürütebilir.
* Bu kategoriye katılan öğrenci başka kategoride yarışamaz.
* Yarışmaya katılmaya karar veren öğrenciler ilk olarak ekte bulunan başvuru formunu doldurmalı ve okul idaresine teslim etmeli, ardından çalışmalarına başlamalıdır.
* Yönlendirme için tarih aralıkları yarışma takviminde belirtildiği gibi olacaktır.
* Öğrencinin yönlendirdiği yakını, öğrencilere dağıtılan ve ön yüzü eksiksiz doldurulmuş yönlendirme kartları ile birlikte tarama merkezlerine başvurmalıdır. Kanser taramalarının; rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığındaki kadınları, meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınları, kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş aralığındaki kadınları ve erkekleri kapsadığı bilinmeli ve ona göre yapılmalıdır.
* Öğrenci ailesini ve yakınlarını, bulunduğu ilçede veya başka bir ilçede (ulaşabildiği en yakın) herhangi bir Toplum Sağlığı Merkezi veya varsa KETEM’e yönlendirebilir.
* Kartlar yetersiz gelirse İl Halk Sağlığı Müdürlüğü proje koordinatörlüğünden talep edilebileceği gibi fotokopi ile çoğaltılarak da kullanılabilir.
* Takvim başlangıcından itibaren her ay düzenli yönlendirme yapılması önemlidir.
* **Seçici kurul, yönlendirme sayılarında eşitlik tespit ederse ilk aydan itibaren düzenli olarak her ay yönlendirme yapanlar dikkate alınacaktır.**
* Yönlendirme kategorisinde en çok yönlendirme yapan ilk 5 okul tören esnasında ödüllendirilecektir. (Okul değerlendirmesi okul mevcudu ve yönlendirilen kişi sayısı oranlanarak yapılacaktır.)
* Katılımcılar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

**DEĞERLENDİRME KURULU**

**Okul Seçici Kurulu:** Görsel sanatlar ve slogan kategorileri için ayrı ayrı olmak üzere en az üç öğretmenden oluşacaktır.

**İl Seçici Kurulu:**

Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 Şube Müdürü, 1 Ar-Ge Üyesi, 1 Görsel Tasarım Öğretmeni, 1 Türkçe Öğretmeni. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünden 1 Kanser Şube Müdürü, 1 Kanser Şube Hekimi, 1 Halk Sağlığı Ar-Ge Personeli, 1 KETEM personelinden oluşturulacak ve seçici kurul üyeleri için Valilik onayı alınacaktır.

**GÖRSEL TASARIM ETİKET STANDARDI**

|  |  |
| --- | --- |
| İLÇE |  |
| Okulun Adı: |  |
| Öğrencinin Adı ve Soyadı: |  |
| Sınıf Şube / Okul No: |  |
| Öğrenci veya yakınının telefonu: |  |
| Danışman öğretmenin adı soyadı |  |
| Taramaya yönlendirdiği kişi sayısı: |  |

**6 cm**

**6 cm.**

**4cm + 10cm**

**SLOGAN ETİKET STANDARDI**

|  |  |
| --- | --- |
| İLÇE |  |
| Okulun Adı: |  |
| Öğrencinin Adı ve Soyadı: |  |
| Sınıf Şube / Okul No: |  |
| Öğrenci veya yakınının telefonu: |  |
| Danışman öğretmenin adı soyadı |  |
| Taramaya yönlendirdiği kişi sayısı: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEN İSTE YETER, KANSER ÇEKER GİDER” PROJESİ**  **GÖRSEL TASARIM, SLOGAN VE YÖNLENDİRME YARIŞMASI BAŞVURU FORMU**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | İlçe: |  |  | | Okulun Adı: |  |  | | Öğrencinin Adı ve Soyadı: |  |  | | Sınıf Şube / Okul No: |  |  | | Öğrenci veya yakınının telefonu: |  |  | | Danışman öğretmenin adı soyadı: |  |  | | Taramaya yönlendirdiği kişi sayısı: |  |  | | \*Katıldığı Kategori |  |  | |

\*Katıldığı kategori ve danışman öğretmen değişikliği yapılabilir.

**İLETİŞİM BİLGİLERİ:**

Dr. Elif ÖZKAYA,

Uzm. Hemş. Meral AY

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü

Biyolog Ümran Albayrak

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü AR-GE Birim Sorumlusu

0362 239 00 41/2142 – 2170-2310

[senisteyeter55@gmail.com](mailto:senisteyeter55@gmail.com) - samsunhsmarge@gmail.com